## Pendientes
PROYECTO | CANAL SLACK | PENDIENTES | ESTADO | PRODUCT OWNER | ARQUITECTO | Ultima fecha de contacto
POPULAR
PB Popular | pb-popular-analytics | Maxymiser: Perfil Digital | DONE | Enrique Narvaez |  | 2021-07-13
Migracion Tealium GA y validacion de otras herramientas
Revision URL
App PB popular mobile | banca-movil-analytics | Finalizar taggeo app |  | Claudia
Revision instalacion de Mathilde
Revision instalacion Maxymiser
CDT popular | analitica-cdt-popular | Pendiente envio de pagePath, implementar adl_ID, swapId y DMP |  | Daniel Caycedo
OCCIDENTE
Princing | analitica-rp | Revisar marcacion de hotjar | DONE
TC occidente |  | Revisar marcación tealium, desmontar GTM
cta ahorros | analitica-pasivo-bco-occidente | Revisar y finalizar taggeo |  | Luis Edward |  | 2021-07-06
Occiauto | occiauto-digital | Migracion Tealium |  | Luis Gabriel/Luisa Fernanda Plaza | Johan Terranova
CARROYA
CarroYa | carroya-analytics | Actualizacion test #13 y test #14 |  | Javier Avila (PO Analitica) |  | 2021-07-13
|  | Medicion Monokera |  | Claudia (PO Ventas)
|  | Maxymiser personalizaciones |  | (PO Publicaciones)
|  | Flujo registro CarroYa |  | (PO Servicios)
Data offline envio de archivo
Crear segmento para separar data de nueva y vieja experiencia revisar lo que fernanado hizo
GA4: enhance commerce
maxymiser: validacion carga maxymiser con GTM
|  | DMP: generar archivo Julian para envioa data Offline Seguimient data offline Oracle |  | Crear taxonomia DMP
|  | Completar tareas en JIRA | DONE
|  | Revision flujo publicaciones nueva experiencia | DONE
|  | Crear goal en google analytics | PROGRESS
Revision publicaciones free eventos fb
Revisar envio formulario "Denunciar publicación" taggeo y flujo operación
ADMINISTRATIVO
PDD |  | completar registro pdd
Aceptacion terminos |  | Listado cuales aplicativos tienen aceptacion de terminos y condiciones
Tealiium Stream |  | Finalizar curso
Certificacion GA |  | Finalizar cursos
Maxymiser |  | Segmentar script por URL para que no se disparen en todo ajustar

## Hoja1
CARROYA
Maxymiser: test 10 y 11; test celula servicios | HOY TEST 10 y 11 | 404 | 652 | 1056
GA universal: creacion de objetivos y correccion eventos facebook
DMP: generar archivo Julian para envioa data Offline Seguimient data offline Oracle |  |  |  | 0.38258 | 0.61742 | 1
DMP: enriquecimiento data online |  |  |  | 0.3825 | 0.6175 | 1
maxymiser: validacion carga maxymiser con GTM
DMP: Vinculacion Google Ads y Facebook (correo Ivan Mauricio) | google adds done, pendiente facebook
GA4: enhance commerce
Maxymiser: posible test publicaciones Bruna
Maxymiser: Test formulario con responsys
Diagrama de flujo carroya incluir feria y google ads/facebook
Mathilde: Incluir nuevos espacios de pauta
Maxymiser: Actualizacion
GA taggeo Monokera
OCCIAUTO
Maxymiser: A/B testing seguros | HOY REVISION
Pixeles: google ads x2 y floodlight
BM POPULAR
Tracking eventos
PB POPULAR
Revision flujo archivo enviado por Harry
Trackien eventos GA4
CTA AHORROS
Completar script de taggeo de eventos | HOY
CDT | Paso produccion 2 de noviembre.
Revisar taggeo botones
ICBS
Iniciar taggeo

## Hoja5
Medio | Evento | Objetivo | Url | Descripcion | Prioridad
Facebook | Pages View | Trafico | toda la pagina | medir las visitas y paginas vistas | 1 | fbq('track', 'PageView')
Facebook | Pagina Resultados | Trafico | https://www.carroya.com/resultados | Medir trafico a lista resultados | 2 | fbq('track', 'PageView')
Facebook | Detalle | Trafico | https://www.carroya.com/detalle/nuevoficha/kia/seltos/2022/bogota/2018768 | Medir trafico al detalle | 2 | fbq('track', 'PageView')
Facebook | Cliente Potencial | Contacto | https://www.carroya.com/detalle/nuevoficha/kia/seltos/2022/bogota/2018768 | Medir cantidad de formularios completados | 1 | fbq('track', 'Lead'); | CTA Modal contactar Juridico/Natural
Facebook | Comparar financiancion | Contacto-trafico | https://www.carroya.com/detalle/nuevoficha/kia/seltos/2022/bogota/2018768 | Cuanto trafico se genera desde el detalle a financiancion | 2 | fbq('track', 'PageView')
Facebook | Contactar vendedor | Contacto-trafico | https://www.carroya.com/resultados | Cuantas personas dan clic en el boton | 1 | fbq('track', 'Contact'); | Resultados y detalle
Facebook | Contactar wapp | Contacto-trafico | https://www.carroya.com/resultados | Cuantas personas dan clic en el boton | 1 | fbq('track', 'Contact'); | Resultados y detalle
Facebook | Simular y comparar | Contacto-trafico | https://www.carroya.com/simular-financiacion | Cuantas personas dan clic en simular | 1 |  | personalizado.
Facebook | Me interesa * | Contacto-trafico |  | Cuantas personas dieron clic en me interesa Occidente | 2
Facebook | Me interesa * | Contacto-trafico |  | Cuantas personas dieron clic en me interesa Banco Bogota | 2
Facebook | Completar Registro | Publicacion | https://www.carroya.com/miespacio/publicar/index.do | Cuantas personas completaron registro | 1 | fbq('track', 'CompleteRegistration');
Facebook | Iniciar Pago | Publicacion | https://www.carroya.com/miespacio/publicar/index.do | Cuantas personas iniciaron compra paquete | 1 | fbq('track', 'InitiateCheckout'); | selección paquete pago/gratis
Facebook | Iniciar Pago gratis | Publicacion | https://www.carroya.com/miespacio/publicar/index.do | Cuantas personas iniciaron compra paquete | 1 | fbq('track', 'AddPaymentInfo'); | diferenciaar pago/gratis
GA exp nueva | Pages View | Trafico | toda la pagina | medir las visitas y paginas vistas | 1
GA exp nueva | Pagina Resultados | Trafico | https://www.carroya.com/resultados | Medir trafico a lista resultados | 2
GA exp nueva | Detalle | Trafico | https://www.carroya.com/detalle/nuevoficha/kia/seltos/2022/bogota/2018768 | Medir trafico al detalle | 2
GA exp nueva | Cliente Potencial | Contacto | https://www.carroya.com/detalle/nuevoficha/kia/seltos/2022/bogota/2018768 | Medir cantidad de formularios completados | 1
GA exp nueva | Comparar financiancion | Contacto-trafico | https://www.carroya.com/detalle/nuevoficha/kia/seltos/2022/bogota/2018768 | Cuanto trafico se genera desde el detalle a financiancion | 2
GA exp nueva | Contactar vendedor | Contacto-trafico | https://www.carroya.com/resultados | Cuantas personas dan clic en el boton | 1
GA exp nueva | Contactar wapp | Contacto-trafico | https://www.carroya.com/resultados | Cuantas personas dan clic en el boton | 1
GA exp nueva | Simular y comparar | Contacto-trafico | https://www.carroya.com/simular-financiacion | Cuantas personas dan clic en simular | 1
GA exp nueva | Me interesa * | Contacto-trafico |  | Cuantas personas dieron clic en me interesa Occidente | 2
GA exp nueva | Me interesa * | Contacto-trafico |  | Cuantas personas dieron clic en me interesa Banco Bogota | 2
GA old exp | Completar Registro | Publicacion | https://www.carroya.com/miespacio/publicar/index.do | Cuantas personas completaron registro | 1
GA old exp | Iniciar Pago | Publicacion | https://www.carroya.com/miespacio/publicar/index.do | Cuantas personas iniciaron compra paquete | 1
GA old exp | Iniciar Pago gratis | Publicacion | https://www.carroya.com/miespacio/publicar/index.do | Cuantas personas iniciaron compra paquete | 1
detalle_vehiculo-bloque_contactar-llamar
| Contactar vendedor | resultados-bloque_grid-card-contactar_vendedor |  | detalle_vehiculo-bloque_contactar-contactar
| Contactar wapp | resultados-bloque_grid-card-contactar_whatsapp |  | detalle_vehiculo-bloque_contactar-whatsapp
| Simular y comparar | simular_financiacion-tab-mi_vehiculo-boton-simula_compara
simular_financiacion-tab-simula_otro_valor-boton-simula_compara
| Comparar financiancion | detalle_vehiculo-financiacion-comparar_opciones
Lead
| Boton Enviar formulario | #sendFormContactSeller
goog
mascot
pageview
masctoas
streamin
tc
Exp
|  | type | click view